## Arte
Arte
Tipo | Elemento | Objetivo | Prioridade | Importância | Responsável | Concluído | Semana | Importância | Prioridade | Estado
Cinematic | Abertura | Calango | Próx. Semestre | Opcional | ? | A ser feito |  | Necessário | É pra HOJE | Concluído
Cinematic | Abertura | Intro | Próx. Semestre | Opcional | ? | A ser feito |  | Desejável | Alta | Iniciado
Cinematic | Abertura | Lelê | Próx. Semestre | Opcional | ? | A ser feito |  | Opcional | Média | Revisão
Cinematic | Abertura | Mariposa | Próx. Semestre | Opcional | ? | A ser feito |  | Nenhuma | Baixa | A ser feito
Cinematic | Abertura | Zhang | Próx. Semestre | Opcional | ? | A ser feito |  |  | Próx. Semestre
Sprites | Calango | Agachando | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Agarrão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 7 | 01/10 a 07/10
Sprites | Calango | Agarrão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 8 | 08/10 a 14/10
Sprites | Calango | Agarrão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 9 | 15/10 a 21/10
Sprites | Calango | Agarrão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 10 | 22/10 a 28/10
Sprites | Calango | Andando | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 11 | 29/10 a 04/11
Sprites | Calango | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 12 | 05/11 a 11/11
Sprites | Calango | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 13 | 12/11 a 18/11
Sprites | Calango | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 14 | 19/11 a 25/11
Sprites | Calango | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 15 | 26/11 a 02/12
Sprites | Calango | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Semana 16 | 03/12 a 09/12
Sprites | Calango | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Humanos
Sprites | Calango | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Diego
Sprites | Calango | Caído no chão | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Guilherme
Sprites | Calango | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Josué
Sprites | Calango | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | Willian
Sprites | Calango | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito |  | ?
Sprites | Calango | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Defendendo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Empurrão | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Empurrão “knockout” | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Esquiva | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Idle | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Levando dano | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Levando dano no Ar | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Levantando | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Pulando | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Calango | Usando Item | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | A ser feito
Interface | Créditos | Ícones/Logo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Interface | Créditos | Layouts | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Interface | Créditos | Spalsh arts | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Interface | Em jogo | Ícones | Média | Necessário | Willian | A ser feito
Interface | Em jogo | Indicadores | Média | Necessário | Willian | A ser feito
Interface | Em jogo | Layout | Média | Necessário | Willian | A ser feito
Cinematic | Encerramento | Calango | Próx. Semestre | Opcional | Willian | A ser feito
Cinematic | Encerramento | Encerramento | Próx. Semestre | Opcional | Willian | A ser feito
Cinematic | Encerramento | Lelê | Próx. Semestre | Opcional | Willian | A ser feito
Cinematic | Encerramento | Mariposa | Próx. Semestre | Opcional | Willian | A ser feito
Cinematic | Encerramento | Zhang | Próx. Semestre | Opcional | Willian | A ser feito
Interface | HUD | Barra de vida/knockback | Média | Necessário | Willian | A ser feito
Interface | HUD | Icones de habilidades | Média | Necessário | Willian | A ser feito
Interface | HUD | Icones de habilidades carregando | Média | Necessário | Willian | A ser feito
Sprites | Item | Bavaba | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Sprites | Item | Chapéu Coco | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Sprites | Item | Kolls | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Sprites | Item | Microondas | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Sprites | Lelê | Agachando | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Agarrão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Agarrão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Agarrão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Agarrão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Andando | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Básico no Ar – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Básico no Ar – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Básico no Ar – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Básico no Ar – Parado | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Básico no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Básico no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Básico no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Básico no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Caído no chão | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Carregado no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Carregado no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Carregado no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Carregado no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Correndo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Defendendo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Empurrão | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Empurrão “knockout” | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Especial no ar – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Especial no ar – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Especial no ar – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Especial no ar – Parado | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Especial no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Especial no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Especial no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Especial no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Esquiva | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Idle | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Levando dano | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Levando dano no Ar | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Levantando | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | No Ar | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Desejável | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Pulando | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | Revisão
Sprites | Lelê | SpriteSheet | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Sprites | Lelê | Usando Item | É pra HOJE | Necessário | Guilherme | A ser feito
Maps | Mapa Calango | Mapa Calango – Animações | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | Revisão
Maps | Mapa Calango | Mapa Calango – Camadas/Parallax | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | Revisão
Maps | Mapa Calango | Mapa Calango – Tilemap | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | Revisão
Maps | Mapa Mariposa | Mapa Mariposa – Animações | Próx. Semestre | Necessário | ? | Revisão
Maps | Mapa Mariposa | Mapa Mariposa – Camadas/Parallax | Próx. Semestre | Necessário | ? | Revisão
Maps | Mapa Mariposa | Mapa Mariposa – Tilemap | Próx. Semestre | Necessário | ? | Revisão
Maps | Mapa Peixe | Mapa Peixe – Animações | Próx. Semestre | Necessário | ? | Revisão
Maps | Mapa Peixe | Mapa Peixe – Camadas/Parallax | Próx. Semestre | Necessário | ? | Revisão
Maps | Mapa Peixe | Mapa Peixe – Tilemap | Próx. Semestre | Necessário | ? | Revisão
Sprites | Mariposa | Agachando | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Agarrão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Agarrão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Agarrão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Agarrão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Andando | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Caído no chão | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Defendendo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Empurrão | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Empurrão “knockout” | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Esquiva | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Idle | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Levando dano | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Levando dano no Ar | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Levantando | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Desejável | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Desejável | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Desejável | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Desejável | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Pulando | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Sprites | Mariposa | Usando Item | Próx. Semestre | Necessário | ? | A ser feito
Interface | Menu | Botões | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Menu | Ícones/Logo | Baixa | Necessário | Josué | Iniciado
Interface | Menu | Indicadores | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Menu | Layout | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Menu | Splash arts | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Opções | Botões | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Opções | Layout | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Maps | Praia Gigantoenorme | Animações | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | Revisão
Maps | Praia Gigantoenorme | Camadas/Parallax | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | Revisão
Maps | Praia Gigantoenorme | Tilemap | Próx. Semestre | Necessário | Guilherme | Revisão
Interface | Seleção de Personagem/Mapa | Botões | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Seleção de Personagem/Mapa | Ícones | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Seleção de Personagem/Mapa | Indicadores | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Seleção de Personagem/Mapa | Layout | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Seleção de Personagem/Mapa | Spalsh arts | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Sprites | Stenion | Agachando | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Agarrão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Agarrão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Agarrão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Agarrão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Andando | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Caído no chão | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Defendendo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Empurrão | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Empurrão “knockout” | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Esquiva | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Idle | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Levando dano | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Levando dano no Ar | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Levantando | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Pulando | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Stenion | Usando Item | Próx. Semestre | Necessário | Diego | A ser feito
Maps | Templo de Gongji | Animações | Média | Necessário | Diego | Iniciado
Maps | Templo de Gongji | Camadas/Parallax | Média | Necessário | Diego | Iniciado
Maps | Templo de Gongji | Tilemap | Média | Necessário | Diego | Iniciado
Sprites | Zhang | Agachando | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Agarrão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Agarrão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Agarrão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Agarrão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Andando | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Básico no Ar – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Básico no Ar – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Básico no Ar – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Básico no Ar – Parado | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Básico no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Básico no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Básico no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Básico no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Caído no chão | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Carregado no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Carregado no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Carregado no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Carregado no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Correndo | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Defendendo | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Empurrão | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Empurrão “knockout” | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Especial no ar – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Especial no ar – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Especial no ar – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Especial no ar – Parado | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Especial no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Especial no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Especial no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Especial no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Esquiva | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Idle | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Levando dano | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Levando dano no Ar | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Levantando | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | No Ar | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Desejável | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Pulando | É pra HOJE | Necessário | Diego | Revisão
Sprites | Zhang | SpriteSheet | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito
Sprites | Zhang | Usando Item | É pra HOJE | Necessário | Diego | A ser feito

## Programação
Programação
Tipo | Elemento | Objetivo | Prioridade | Importância | Responsável | Concluído | Semana | Importância | Prioridade | Estado
Interface | HUD | Cooldown de habilidades | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Necessário | É pra HOJE | Concluído
Interface | HUD | Icones | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Desejável | Alta | Iniciado
Interface | HUD | Porcentagem de Knockback | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Opcional | Média | Revisão
Interface | Menu | Indicadores | Alta | Desejável | Josué | A ser feito |  | Nenhuma | Baixa | A ser feito
Interface | Menu | Botões | Alta | Necessário | Josué | A ser feito |  |  | Próx. Semestre
Interface | Opções | Alterar o idioma | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Interface | Opções | Sliders de volume | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 7 | 01/10 a 07/10
Interface | Opções | Sliders de efeitos sonoros | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 8 | 08/10 a 14/10
Interface | Opções | Sliders de musica | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 9 | 15/10 a 21/10
Interface | Opções | Botões | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 10 | 22/10 a 28/10
Interface | HUD | Tempo de conclusão da partida | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 11 | 29/10 a 04/11
Interface | Pause | Botões | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 12 | 05/11 a 11/11
Interface | Seleção de Personagem/Cenário | Icones dos personagens/cenários | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 13 | 12/11 a 18/11
Interface | Seleção de Personagem/Cenário | Indicadores | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 14 | 19/11 a 25/11
Interface | Seleção de Personagem/Cenário | Botões | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 15 | 26/11 a 02/12
Mecânica | Bavaba | Buff (aumento de estatísticas) | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito |  | Semana 16 | 03/12 a 09/12
Mecânica | Calango | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito |  | Humanos
Mecânica | Calango | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito |  | Diego
Mecânica | Calango | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito |  | Guilherme
Mecânica | Calango | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito |  | Josué
Mecânica | Calango | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito |  | Willian
Mecânica | Calango | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito |  | ?
Mecânica | Calango | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Específicos de Movimentação | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Calango | Golpe Ultimate | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Especial | Barras de especial | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Especial | Carga de especial ao DAR dano | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Item | Ponto de surgimento | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Item | Surgimento aleatório | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Item | Tempo de surgimento | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Kolls | Inversão de controle/Buff (aumento de estatisticas) | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no Ar – Dir. Baixo | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no Ar – Dir. Cima | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no Ar – Dir. Frente | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no Ar – Parado | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no chão – Dir. Baixo | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no chão – Dir. Cima | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no chão – Dir. Frente | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Básico no chão – Parado | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Específicos de Movimentação | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Lelê | Golpe Ultimate | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mapa | Plataforma | Alta | Necessário | Willian | Iniciado
Mecânica | Mapa | Ponto de surgimento dos jogadores | Alta | Necessário | Willian | Iniciado
Mecânica | Mapa | Ponto de surgimento dos itens | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mapa | Zonas de knockout | Alta | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Específicos de Movimentação | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Mariposa | Golpe Ultimate | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Agachar | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Andar em duas direções | É pra HOJE | Necessário | Willian | Iniciado
Mecânica | Personagem | Básico no Ar – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Básico no Ar – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Básico no Ar – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Básico no Ar – Parado | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Básico no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Básico no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Básico no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Básico no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Carregado no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Carregado no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Carregado no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Carregado no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Correr em duas direções | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Defesa | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no ar – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no ar – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no ar – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no ar – Parado | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no chão – Dir. Baixo | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no chão – Dir. Cima | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no chão – Dir. Frente | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Especial no chão – Parado | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Esquiva | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Knockback | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Nocauteado no ar | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Porcentagem de vida | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Pulo | É pra HOJE | Necessário | Willian | Iniciado
Mecânica | Personagem | Pulo Duplo | É pra HOJE | Necessário | Willian | Iniciado
Mecânica | Personagem | Se agarrar nas plataformas | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Personagem | Invulnerabilidade após renascer | É pra HOJE | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Específicos de Movimentação | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Stenion | Golpe Ultimate | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no Ar – Dir. Baixo | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no Ar – Dir. Cima | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no Ar – Dir. Frente | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no Ar – Parado | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no chão – Dir. Baixo | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no chão – Dir. Cima | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no chão – Dir. Frente | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Básico no chão – Parado | Baixa | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Específicos de Movimentação | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Mecânica | Zhang | Golpe Ultimate | Próx. Semestre | Necessário | Willian | A ser feito
Som | Efeito Sonoro | Aplicação por Personagem | Próx. Semestre | Necessário | Josué | Iniciado
Som | Trilha Sonora | Aplicação por Cenário | Próx. Semestre | Necessário | Josué | Iniciado

## Som
Som
Tipo | Elemento | Objetivo | Prioridade | Importância | Responsável | Concluído | Semana | Importância | Prioridade | Estado
Interface | Botões | Selecionados | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Necessário | É pra HOJE | Concluído
Interface | Botões | Ativados | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Desejável | Alta | Iniciado
Interface | Trilha Sonora | Menu | Próx. Semestre | Opcional | Josué | A ser feito |  | Opcional | Média | Revisão
Interface | Trilha Sonora | Seleção de Persongem/Mapa | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Nenhuma | Baixa | A ser feito
Item | Todos | Coletando o item no mapa | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  |  | Próx. Semestre
Item | Kolls | Usando o item | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Item | Bavaba | Usando o item | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 7 | 01/10 a 07/10
Item | Item de ataque | Golpe | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 8 | 08/10 a 14/10
Mapa | Trilha Sonora | Templo de gongji | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Semana 9 | 15/10 a 21/10
Mapa | Trilha Sonora | Praia | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Semana 10 | 22/10 a 28/10
Mapa | Trilha Sonora | Mapa do Stenion | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Semana 11 | 29/10 a 04/11
Mapa | Trilha Sonora | Mapa do Calango | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Semana 12 | 05/11 a 11/11
Mapa | Trilha Sonora | Mapa da Mariposa | Próx. Semestre | Desejável | Josué | A ser feito |  | Semana 13 | 12/11 a 18/11
Personagem | Calango | Andando | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 14 | 19/11 a 25/11
Personagem | Calango | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 15 | 26/11 a 02/12
Personagem | Calango | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Semana 16 | 03/12 a 09/12
Personagem | Calango | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Humanos
Personagem | Calango | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Diego
Personagem | Calango | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Guilherme
Personagem | Calango | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Josué
Personagem | Calango | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | Willian
Personagem | Calango | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito |  | ?
Personagem | Calango | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Calango | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso medio | Esquiva | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso medio | Pulando | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso medio | Caído no chão | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso medio | Desmaio | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pena | Esquiva | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pena | Pulando | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pena | Caído no chão | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pena | Desmaio | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pesado | Esquiva | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pesado | Pulando | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pesado | Caído no chão | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Peso pesado | Desmaio | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Sendo arremeçado | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Arremeçando alguém | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Agarrão | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Caído no chão | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Defendendo | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Empurrão | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Finalizado | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Esquiva | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Levando dano | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Todos | Acertando golpes | Baixa | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Andando | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Zhang | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Andando | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Stenion | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Andando | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Mariposa | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Andando | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no Ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no Ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no Ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no Ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Básico no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Carregado no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Carregado no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Carregado no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Carregado no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Correndo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no ar – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no ar – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no ar – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no ar – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no chão – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no chão – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no chão – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Especial no chão – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | No Ar | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Provocação – Dir. Baixo | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Provocação – Dir. Cima | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Provocação – Dir. Frente | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito
Personagem | Lelê | Provocação – Parado | Próx. Semestre | Necessário | Josué | A ser feito

## Documentação
Documentação
Tipo | Elemento | Objetivo | Prioridade | Importância | Responsável | Concluído | Semana | Importância | Prioridade | Estado
Arte | Estética | Explicar estilo estético | 1 | 1 | Ninguem | Iniciado |  | Necessário | É pra HOJE | Concluído
GDD | Procurado | 2 Citações no corpo do texto | 1 | 1 | Ninguem | Iniciado |  | Desejável | Alta | Iniciado
GDD | Procurado | Inspirações (sinopse e imagem) | 1 | 1 | Ninguem | Revisão |  | Opcional | Média | Revisão
GDD | Procurado | Inserir Post Mortem | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito |  | Nenhuma | Baixa | A ser feito
Interface | Sistema Visual |  | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito |  |  | Próx. Semestre
Interface | Sistema de Controle |  | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito
Interface | Sistema de Ajuda |  | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito |  | Semana 7 | 01/10 a 07/10
Mecânicas |  | Explicar sistemas de golpe | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito |  | Semana 8 | 08/10 a 14/10
Mecânicas |  | Detalhar as Ações | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito |  | Semana 9 | 15/10 a 21/10
Mecânicas |  | Detalhar o Combate | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito |  | Semana 10 | 22/10 a 28/10
Mecânicas |  | Detalha Opções de jogo (Competitivo, Casual) | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito |  | Semana 11 | 29/10 a 04/11
Roteiro |  | Narrativa, Mundo do Jogo | 1 | 1 | Ninguem | Revisão |  | Semana 12 | 05/11 a 11/11
Roteiro |  | Personagem - Zhang | 1 | 1 | Ninguem | Revisão |  | Semana 13 | 12/11 a 18/11
Roteiro |  | Personagem - Lelê | 1 | 1 | Ninguem | Revisão |  | Semana 14 | 19/11 a 25/11
Roteiro |  | Personagem - Calango | 1 | 1 | Ninguem | Revisão |  | Semana 15 | 26/11 a 02/12
Roteiro |  | Personagem - Stenion | 1 | 1 | Ninguem | Revisão |  | Semana 16 | 03/12 a 09/12
Roteiro |  | Personagem - Mariposa | 1 | 1 | Ninguem | Revisão
Narrativa/Ambientação |  | Detalhar Áreas do jogo | 1 | 1 | Ninguem | Iniciado
Narrativa/Ambientação |  | Detalhar Fases (níveis) | 1 | 1 | Ninguem | Iniciado
Narrativa/Ambientação |  | Descrever mais sobre a fase de Treino | 1 | 1 | Ninguem | Revisão
Imagens | Easter Egg | Mariposa | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito
Imagens | Easter Egg | Derildo e seus amigos | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito
Imagens | Easter Egg | Bavaba | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito
Imagens | Easter Egg | Ike e seus amigos | 1 | 1 | Ninguem | A ser feito